附件1

2017年度自创区建设新乡片区工作目标清单

| 序 号 | 指标类别 | 工作内容 | 核心区 | 辐射区 |  |  |  | 共建区 建设标准 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高新区 | 平原 示范区 | 红旗区 | 牧野区 | 大学科教园（经开区） |  |  |
| 1 | 创新 投入 | 全社会R＆D投入占GDP比重（%） | 6.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 2 |  | 财政科技支出占比（%） | 10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 3 | 平台 建设 | 新增省级以上创新创业孵化载体（家） | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 |  | 新增省级研发平台 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 5 |  | 建设（引进）科技成果转移转化机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 开发 合作 | 新引进培育创新创业人才（团队）（个） | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 7 |  | 新引进共建创新平台（个） | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 |
| 8 |  | 举办科技对外开放活动（次） | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 9 |  | 建立明确的校地、院地合作项目（项） | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8-10 |
| 10 |  | 技术合同交易额较上年增加（%） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 科技 金融 | 新设立（引入）科技创新创业基金（个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2（设立） |
| 12 |  | 建设科技投融资机构（家） | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 |
| 13 | 创新 成效 | 专利申请量（件） | 700 | 50 | 400 | 450 | 250 | 250 | 6000 |
| 14 |  | 申请发明专利量（件） | 300 | 10 | 100 | 150 | 100 | 100 | 1500 |
| 15 |  | 授权发明专利量（件） | 100 | 5 | 30 | 50 | 30 | 30 | 450 |
| 16 |  | 高新技术企业数（家） | 35 | 5 | 11 | 13 | 9 | 8 | 100 |
| 17 |  | 科技型中小企业备案数（家） | 240 | 20 | 40 | 60 | 45 | 40 | 800 |
| 18 |  | 高新技术产业增加值增速（%） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |

附件2

2017年度新乡高新区自创区建设重点工作任务清单

| 序号 | 工作任务 |  | 2017年度工作目标 | 责任单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化工作保障 | 整合现有政策，制定《若干意见》配套方案、措施 | 制定完善配套政策 | 人劳局、经发局、科统局、金融局、创业中心 | 王学胜 |
| 2 | 促进科技金融合作 | 建立基础设施和产业发展投融资公司，加大基础建设和产业发展投融资力度 | 谋划并启动实施 | 人劳局、财政局 | 刘庆贵 |
| 3 | 扩大对外开放 | 引进创新创业人才和团队 | 引进4个 | 人劳局 | 刘庆贵 |
| 4 | 促进科技金融合作 | 引入基金 | 引入支持创新创业的基金1个以上。 | 财政局 | 齐振田 |
| 5 | 加大科技投入 | 提升财政科技支出占财政支出的比重 | 达到10% | 财政局及有关单位 | 齐振田 |
| 6 | 重大建设任务 | 高新创新中心 | 谋划并完成项目建设所有前期手续，实现开工建设。 | 规划局、服务局 | 李广富 |
| 7 | 重大建设任务 | 科技企业加速器 | 开展建设工作 | 招商服务局 | 李广富 |
| 8 | 重大建设任务 | 大数据产业园 | 开工建设，完成投资1.5亿元，一期数据中心机房主体完工，附楼完成。 | 大数据专班 | 李立勋 |
| 9 | 重大建设任务 | 建设省级以上研发平台 | 新增8家 | 科统局、经发局 | 李立勋 |
| 10 | 重大建设任务 | 建设省级以上各类创新创业孵化载体 | 新增2个 | 科统局、经发局、创业中心、火炬园办公室 | 李立勋 |
| 11 | 重大建设任务 | 引进科技成果转移转化机构 | 谋划并启动实施 | 科统局 | 李立勋 |
| 12 | 重大建设任务 | 知识产权运营中心、知识产权保护中心 | 谋划并启动实施 | 科统局 | 李立勋 |
| 13 | 扩大对外开放 | 新乡自主创新研究中心 | 建立自主创新研究中心，并逐步纳入正在筹建的河南省创新驱动发展战略研究院。 | 自创办 | 李立勋 |
| 14 | 扩大对外开放 | 活跃技术交易市场 | 技术合同交易额较上年增加20%以上。 | 科统局 | 李立勋 |
| 15 | 扩大对外开放 | 组织科技合作交流活动 | 组织3次 | 科统局 | 李立勋 |
| 16 | 扩大对外开放 | 引进共建创新平台 | 引进3个 | 科统局、招商局 | 李立勋 |
| 17 | 扩大对外开放 | 与国内外知名高校、科研机构建立明确的校地、院地合作项目 | 合作项目4项 | 自创办 | 李立勋 |
| 18 | 驱动产业发展 | 实施高企培育工作 | 达到35家 | 科统局 | 李立勋 |
| 19 | 驱动产业发展 | 加强科技型中小企业培育 | 备案达到240家 | 科统局 | 李立勋 |
| 20 | 驱动产业发展 | 提升发明专利申请量和授权量 | 发明专利申请量300件，授权量100件 | 科统局 | 李立勋 |
| 21 | 驱动产业发展 | 加快高新技术产业发展 | 高新技术产业增加值增速达到13% | 科统局 | 李立勋 |
| 22 | 强化工作保障 | 园区产业发展和建设规划 | 结合自创区发展要求，完成产业发展和建设规划的制定、修订或调整 | 经发局、规划局 | 李立勋 |
| 23 | 加大科技投入 | 提升研发经费支持占GDP的比重 | 达到6.1% | 科统局 | 李立勋 |
| 24 | 重大建设任务 | 上海同济氢能燃料电池研发中心及产业化 | 完成项目签约及研发平台入驻 | 新能源汽车专班 | 王振海 |
| 25 | 重大建设任务 | 新乡高新区创客小镇 | 完成整体设计与招投标，开工建设，预计18年6月底完工。 | 创业中心 | 田维琳 |

新乡高新区管委会办公室                2017年3月23日印发